## Arkusz1
| Dzień | Ilość dni
Projektowanie bazy danych | 0 | 2
Tworznie RestAPI | 2 | 7
Przygotowanie projektu w Unity | 9 | 1
Tworzenie Logowania | 10 | 2
Tworzenie Rejestracji | 12 | 2
Tworzenie możliwości zarządzania kontem | 14 | 2
Tworzenie widoku listy badań | 16 | 2
Tworzenie widoku opisu badań | 18 | 2
Implementacja pierwszego badania | 20 | 7
Implementacja innych badań | 27 | 7
Tworzenie historii badań użytkownika | 34 | 2
Implementacja części wizualnej aplikacji | 36 | 4
Testy badań | 40 | 7
Podsumowanie testów | 47 | 1
Uwzględnienie uwag | 48 | 7
Testy końcowe | 55 | 7
62